Na podlagi 57. člena Zakona o  prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 2.člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007)  in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Mestne občine Kranj sprejel

SKLEP

o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje

parkirne hiše - Slovenski trg

I.

S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje parkirne hiše – Slovenski trg (v nadaljevanju: OPPN)

II. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta

Načrtovana parkirna hiša se po dolgoročnem in družbenem planu za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/2003 in 32/2004) nahaja v makroceloti Jedro. Območje je namenjeno prepletu centralnih, družbenih in stanovanjskih dejavnosti. V ožjem in širšem območju mestnega središča Kranja predstavlja mirujoči promet velik problem, tako za prebivalce, zaposlene, kot tudi druge uporabnike tega prostora. Zato se je Mestna občina Kranj odločila, da se pod Slovenskim trgom zgradi parkirna hiša ter hkrati uredi nova podoba Slovenskega trga. Zaradi obsega in vplivov predvidenih ureditev se za območje izdela OPPN. Za sofinanciranje ureditve tega območja je Mestna občina Kranj pridobila tudi sredstva iz Strukturnih skladov EU, sprejem tega OPPN pa je potreben za učinkovito črpanje teh sredstev.

III. Območje OPPN

Območje OPPN je prostor v središču Kranja, med zgradbami Mestne občine Kranj, Delavskega doma, Globusa in gimnazije Kranj ter obsega parcele oziroma dele parcel št.: 283/2, 287/1, 287/2, 287/3, 310/5, 1012/5 in 1047/1  vse k.o. Kranj.

IV. Način pridobitev strokovnih rešitev

Strokovno rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, se bo pridobilo z izdelavo najmanj dveh variantnih rešitev.

V. Postopek in roki priprave posameznih faz

Postopek priprave OPPN se vodi v skladu z zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:

-     objava sklepa o pripravi OPPN – avgust 2008,

-     izdelava osnutka OPPN – 30 dni po podpisu pogodbe z izbranim načrtovalcem,

- pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora k osnutku OPPN – 30 dni po prejemu osnutka; v navedenem roku Ministrstvo za okolje in prostor sporoči, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO),

- izdelava dopolnjenega osnutka OPPN – 30 dni po pridobitvi smernic, v primeru, da je potrebno izdelati CPVO, se za dopolnjen osnutek izdela okoljsko poročilo, ki se ga pred javno razgrnitvijo skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki v roku 15. dni preveri ustreznost okoljskega poročila,

- javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN – 30 dni,

- prva obravnava odloka o OPPN na Svetu MOK – v času javne razgrnitve,

- priprava stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave ter seznanitev lastnikov zemljišč s stališči do pripomb – 20 dni po javni razgrnitvi,

- priprava predloga OPPN – 20 dni po sprejetju stališč do pripomb,

- pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora – 30 dni po prejemu predloga; v primeru izdelave CPVO ministrstvo pristojno za varstvo okolja, na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora, v 30. dneh odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje in izda potrdilo,

- sprejem usklajenega predloga odloka o OPPN (druga obravnava) na Svetu MOK,

- objava odloka v Uradnem listu RS, v 14 dneh po sprejemu usklajenega predloga odloka OPPN na Svetu MOK.

Sprejet OPPN se po njegovi uveljavitvi pošlje Ministrstvu za okolje in prostor in Upravni enoti Kranj.

VI. Nosilci urejanja prostora

Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN sodelujejo s posredovanjem smernic, strokovnih podlag ter mnenj so:

- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;

- Ministrstvo za  kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

- Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj;

- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;

- Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;

7. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000      Kranj;

8. Komunala Kranj d.o.o., PE Vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj;

9. Komunala Kranj d.o.o., PE Kanalizacija in čistilne naprave, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000,

10. Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj,

11. Mestna občina Kranj, Oddelek za razvoj in investicije, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

Drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku priprave OPPN izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem

Izdelava OPPN se financira iz proračuna Mestne občine Kranj.

VIII. Objava sklepa

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter Mestne občine Kranj in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Številka: 350-0013/2008-48/01

Kranj, dne 30.7.2008

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

ŽUPAN